Календарный план.

Обеспечить внедрение современных интерактивных технологий и создать условия для комплексной психосоциальной реабилитации детей 4-7 лет с ментальными особенностями.

Презентация Проекта целевой аудитории. Проведение открытого собрания с родителями детей с ОВЗ с ментальными особенностями с презентацией возможностей реабилитационном центре ДМООИО «Преодоление» (далее РЦ ДМООИО) по организации психо-коррекционных, общеоздоровительных и досуговых занятий с детьми 4-7 лет с ментальной инвалидностью. Организация информирования о Проекте – размещение информационных сообщений в официальных СМИ, сюжет на местном телевидении, публикация на сайте организации и в группах ДМООИО в социальных сетях. Место проведения – РЦ ДМООИО, Димитровград, ул. Дрогобычская, д.30.

01.03.2023

13.03.2023

Не менее 110 родителей детей с ОВЗ с ментальными особенностями узнали о проекте и не менее 24 семей, воспитывающие детей 4-7 лет с ментальной инвалидностью стали его участниками. За весь период реализации размещено не менее 15 информационных сообщений на информационных ресурсах организации и в СМИ о ходе реализации Проекта и новых услугах РЦ ДМООИО для семей, имеющих детей-инвалидов с ментальными особенностями. Не менее 300 человек информационно вовлечены в Проект за шесть месяцев его реализации. Повышена доступность современных интерактивных технологий в обучении и развитии детей с ментальными особенностями для семей с детьми инвалидами, проживающих в Димитровграде. Повышение роли НКО в системе оказания социальных услуг населению Димитровграда.

2

Обеспечить внедрение современных интерактивных технологий и создать условия для комплексной психосоциальной реабилитации детей 4-7 лет с ментальными особенностями.

Организационная деятельность по реализации Проекта: анкетирование семей-участников Проекта для определения уровня исходных качественных показателей, по которым будет отслеживаться результативность Проекта; сбор информации от родителей, а также их предпочтений по программе выходного дня для дальнейшего планирования мероприятий; формирование Плана-графика занятий с детьми и плана выездов специализированного транспорта с согласованием квартальной и месячной заявки с соответствующими службами Администрации города; ознакомление руководством технико-экономического колледжа с планом мероприятий Проекта и согласование участия их студентов в качестве волонтеров; заключение трудовых договоров с членами команды Проекта, разработка специалистами по направлениям программ занятий и форм отчетности по Проекту. Основное место проведения – РЦ ДМООИО, Димитровград, ул. Дрогобычская, д.30.

01.03.2023

13.03.2023

Подготовлен План-график занятий с детьми-инвалидами. Подготовлены и согласованы заявки на предоставление транспорта для обеспечения доставки детей-инвалидов на занятия в РЦ ДММОИО дважды в неделю. Сформирована команда Проекта из 8 специалистов и команда волонтеров из 3 студентов технико-экономического колледжа.

3

Обеспечить внедрение современных интерактивных технологий и создать условия для комплексной психосоциальной реабилитации детей 4-7 лет с ментальными особенностями.

Подготовка помещения в реабилитационном центре ДМООИО «Преодоление» (далее РЦ ДМООИО), приобретение и установка интерактивного комплекса "Magium". Обучение специалистов Проекта: логопеда-дефектолога, психолога, педагога-психолога и педагога-организатора работе с программами комплекса "Magium". До установки данного оборудования специалисты будут использовать существующее в РЦ ДММОИО оборудование и инвентарь. Место проведения – РЦ ДМООИО, Димитровград, ул. Дрогобычская, д.30.

01.03.2023

03.04.2023

В ДМООИО «Преодоление» появились новые услуги для семей, имеющих детей-инвалидов с ментальными особенностями. Содействие внедрению инноваций в сфере обучения и развития детей с ОВЗ с ментальными особенностями, совершенствование работы по их подготовке к школе. Расширение перечня социально-реабилитационных услуг ДМООИО и содействие повышению роли НКО в системе оказания социальных услуг населению Димитровграда.

4

Организовать регулярные коррекционно-развивающие и общеоздоравливающие занятия с детьми 4-7 лет с ментальной инвалидностью.

Проведение индивидуальных и групповых занятий с детьми-инвалидами 4-7 лет с ментальными особенностями общей продолжительностью до 2 часов два раза в неделю с участием психолога, логопеда-дефектолога, инструктора по адаптивной физкультуре и педагога-психолога. Место проведения – РЦ ДМООИО, Димитровград, ул. Дрогобычская, д.30.

14.03.2023

31.08.2023

За период реализации Проекта не менее 24 детей-инвалидов 4-7 лет с ментальными особенностями приняли участие в коррекционно-развивающих и общеоздоравливающих занятиях. Специалистами проекта по всем направлениям проведено не менее 40 занятий с детьми-инвалидами (индивидуальных, групповых ). Не менее 24 детей-инвалидов 4-7 лет с ментальными особенностями улучшили Каждый ребенок-участник проекта получил не менее 22 занятий с психологом, логопедом-дефектологом, инструктором АФК и педагогом-психологом согласно индивидуальной программы занятий.

5

Организовать регулярные коррекционно-развивающие и общеоздоравливающие занятия с детьми 4-7 лет с ментальной инвалидностью.

Проведение индивидуальных и групповых занятий по АФК с детьми-инвалидами 4-7 лет с ментальными особенностями общей продолжительностью в тренажерном зале и, в зависимости от погодных условий на уличных площадках РЦ ДММОИО и парка «Дубовая роща» до 4 часов два раза в неделю с участием инструктора по адаптивной физкультуре. Проведение групповых развивающих игр с помощью интерактивного комплекса «Magium» для формирования психо-эмоциональной сферы, учебных и социальных навыков с участием педагога-психолога и волонтеров в помещениях РЦ ДМООИ. Место проведения – Димитровград, ул. Дрогобычская, д.30, РЦ ДМООИО и окружающая территория, в т.ч. парк «Дубовая роща».

14.03.2023

31.08.2023

За период реализации проекта не менее 24 детей-инвалидов 4-7 лет с ментальными особенностями приняли участие в коррекционно-развивающих и общеоздоравливающих занятиях. Не менее 24 детей-инвалидов 4-7 лет с ментальными особенностями прошли общеукрепляющий курс внелегочной кислородной терапии с помощью кислородных коктейлей и витаминных фито чаев. У не менее, чем 24 детей-инвалидов 4-7 лет с ментальными особенностями улучшилось физическое развитие, повысилась коммуникабельность и появились навыки общения в коллективе. У не менее, чем 24 детей-инвалидов 4-7 лет с ментальными особенностями улучшилось социальные навыки, повысилась самостоятельность. Каждый ребенок-участник проекта получил не менее 22 занятий с инструктором АФК и педагогом-психологом за период реализации проекта.

6

Обеспечить комплексную поддержку семьям, воспитывающим детей 4-7 лет с ментальными особенностями, способствующую формированию позитивных установок на дальнейшее развитие и самореализацию детей.

Организовать развивающий и здоровьесберегающий досуг для детей 4-7 лет с ментальными особенностями до 4 часов дважды в неделю, обеспечив их родителям бесплатную услугу временного присмотра. Место проведения – РЦ ДМООИО, Димитровград, ул. Дрогобычская, д.30.

14.03.2023

31.08.2023

За период реализации Проекта не менее 24 родителей детей с ментальной инвалидностью получили свободное время для решения личных дел и отдыха. Содействие снижению напряженности и стрессового состояния родителей, воспитывающих ребенка с ментальной инвалидностью. Повышение уровня социальной поддержки за счет введения бесплатной услуги временного присмотра за ребенком-инвалидом. Содействие улучшению психологического микроклимата в семьях, воспитывающих детей-инвалидов. Не менее 300 человек информационно вовлечены в Проект за шесть месяцев его реализации.

7

Обеспечить комплексную поддержку семьям, воспитывающим детей 4-7 лет с ментальными особенностями, способствующую формированию позитивных установок на дальнейшее развитие и самореализацию детей.

Организовать ежемесячные занятия «Школы для родителей», включающие не менее 5 занятий для обучения родителей, воспитывающих детей 4-7 лет с ментальными особенностями. Подготовить информационную памятку для родителей, воспитывающих детей-инвалидов с ментальными особенностями – буклет, содержащий основную информацию об обучающих технологиях, основных подходах и программах для развития и социализации детей. Место проведения – РЦ ДМООИО, Димитровград, ул. Дрогобычская, д.30.

14.03.2023

31.08.2023

За период реализации Проекта не менее 24 родителей детей с ментальными особенностями получили знания конкретных поведенческих и обучающих технологий для развития их ребенка, а также программу занятий для его дальнейшего развития. Улучшен психологический микроклимат в 24 семьях-участниках Проекта за счет формирования позитивных установок на дальнейшее развитие и самореализацию детей. Содействие укреплению внутрисемейных отношений, снижению напряженности и стрессового состояния родителей, воспитывающих ребенка с ментальной инвалидностью. Изготовлено не менее 200 информационных буклетов для родителей, воспитывающих детей-инвалидов с ментальными особенностями

8

Обеспечить комплексную поддержку семьям, воспитывающим детей 4-7 лет с ментальными особенностями, способствующую формированию позитивных установок на дальнейшее развитие и самореализацию детей.

Организовать проведение досуговых мероприятий для всех членов семей-участников Проекта: обоих родителей, здоровых братьев и сестер, других родственников (один раз в месяц в течение всего периода реализации Проекта). Все «программы выходного дня» будут разными по направленности и включать спортивно-развлекательные мероприятия, туристические квесты и командные игры, способствующие улучшение взаимопонимания и психологического микроклимата в семьях, воспитывающих детей-инвалидов Место проведения – Димитровград, ул. Дрогобычская, д.30, РЦ ДМООИО и окружающая территория, в т.ч. парк «Дубовая роща».

25.03.2023

31.08.2023

Не менее 24 семей приняли участие в ежемесячных досуговых мероприятиях Проекта – программах выходного дня. В семьях детей с ментальной инвалидностью снизилась напряженность, улучшились взаимопонимание и отношения в целом между всеми членами семьи. Содействие укреплению снижению напряженности и стрессового состояния родителей, воспитывающих ребенка с ментальной инвалидностью. Повышена социальная включенность семей, воспитывающих детей с-инвалидов с ментальными особенностями. За весь период реализации размещено не менее 15 информационных сообщений на информационных ресурсах организации и в СМИ о ходе реализации Проекта и новых услугах РЦ ДМООИО для семей, имеющих детей-инвалидов с ментальными особенностями. Не менее 300 человек информационно вовлечены в Проект за шесть месяцев его реализации.

9

Обеспечить комплексную поддержку семьям, воспитывающим детей 4-7 лет с ментальными особенностями, способствующую формированию позитивных установок на дальнейшее развитие и самореализацию детей.

Организовать и провести заключительное мероприятие для детей-участников Проекта и членов их семей – «Наша дружная семья» в рамках которого примут участие семьи с родителями и здоровыми близкими. Совместный активный досуг укрепит внутрисемейные отношения. Обеспечить проведение опроса родителей детей-инвалидов, участвовавших в Проекте, для оценки качественных результатов его реализации Место проведения – территория РЦ ДМООИО, Димитровград, ул. Дрогобычская, д.30.

25.08.2023

30.08.2023

Проведено заключительное мероприятие "Наша дружная семья" с участием не менее 24 семей, воспитывающих детей с ментальными особенностями с вручением дипломов о прохождении обучения в "Школе для родителей". За весь период реализации размещено не менее 15 информационных сообщений на информационных ресурсах организации и в СМИ о ходе реализации Проекта и новых услугах РЦ ДМООИО для семей, имеющих детей-инвалидов с ментальными особенностями. Не менее 300 человек информационно вовлечены в Проект за шесть месяцев его реализации.